## Plan de Pruebas GUIA-NoOficial
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | Choucair Testing
Tipo de Proyecto | Cambio por mejora
Triada | Responsable del Cliente
| Lider de Pruebas (TPL) | Ian Bravo Manuel
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
El cliente debido a unos cambios que le hizo a la interfaz y usabilidad de su aplicación, que realizar unas pruebas a unos flujos que considera importante para ellos, los cuales son: Consultar cursos existentes, matricularse en nuevo curso y realizar curso
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
Ausencia de personal |  | Renuncia de personal, incapacidades, permisos, calamidades, etc | 3 | 1 | 3 | * Redistribuir las tareas con los demas integrantes del equipo de pruebas * Solicitar backup de personal
Acceso a internet en home office |  | Caída del internet o fallas en el sistema eléctrico del hoga | 3 | 1 | 3 | *Comunicar y gestionar con la empresa proveedora del servicio de internet para que brinde el adecuado soporte y si trascurre mas de 1 hora sin servicio dirigirnos a la oficina para cointinuar con las actividades.
Incumplimiento de la ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) |  | Retrasos en los tiempos de ejecución y cronograma. | 2 | 1 | 2 | *Comunicación y gestión de ANS con los responsables de desarrollo y Líder de Choucair.
Falta de documentación |  | Diseño y casos de pruebas incompletas, lo cual perjudicaría el alcance de las pruebas | 3 | 2 | 6 | *Gestionar la iformación mediante reunión para definir como suplir la documentación. *Identificar las personas que pueden dar el acompañamiento para resolver inquietudes que se tengan sobre la documentación pendiente
Inestabilidad del ambiente de pruebas |  | Afectación en la ejecución de casos de pruebas, atraso en el cronograma de actividades y mal interpretación en los resultados de la ejecución de pruebas. | 3 | 3 | 9 | *Comunicar y gestionar con los responsables de los ambientes y al Líder de Choucair *Identificar si la inestabilidad del ambiente es recurrente y afecta los tiempos de ejeciución, tomar decisiones para la suspención del proyecto ya que afecta el cronograma de actividades
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Consultar cursos existentes |  | Adecuacion Funcional, Eficiencia de Desempeño, Fiabilidad, seguridad, Mantenibiliad, Usabilidad | 1 | 1 | 1 | Funcional / Caja negra
Matricularse en nuevo curso |  | Adecuacion Funcional, Eficiencia de desempeño, Fiabilidad, Seguridad, Usabilidad | 2 | 1 | 2 | Funcional / Caja negra
Realizar el curso |  | Adecuacion Funcional, Seguridad, Usabilidad | 3 | 1 | 3 | Funcional / Caja negra
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha de inicio: 23/06/2022 Fecha fin: 15/07/2022 |  | x
Alcance: | Consultar cursos existentes - Matricularse en nuevo curso - Realizar el curso |  |  | x
Recursos | 3 |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Al inicio del proyecto se realizarán reuniones con el cliente con el fin de acordar los criterios de aceptación y definir el alcance de las pruebas. Seguidamente se iniciará el diseño de los casos de pruebas y escenarios identificados de acuerdo a los riesgos, para esta etapa las pruebas serán dividas entre los analistas para validar la funcionalidad de los 3 módulos. Cada grupo debe realizar una lista de verificación que permita abarcar todo el contenido del módulo asignado iniciando por los riesgos que represente una mayor amenaza para el proyecto Para la gestión del proyecto se realizarán las siguientes actividades y reportes: - Se dará seguimiento a los avances y novedades en reunión diaria - Para el reporte de errores se utilizará Bug Tracker, Jira o Azure. Dependiendo de lo que el cleinte esté utilizando en el momento. - Evidencias en formato Word - Carta de finalización Los ANS son los establecidos por el cliente, en caso de incumplimiento de estos se valida con desarrollo, si no se tiene respuesta se escala al líder de desarrollo y/o líder de pruebas. De acuerdo a los riesgos identificados y su respectivo nivel, se precederá a verificar las funcionalidades de la aplicación en el siguiente orden: 1. Consultar cursos existentes -> Esta funcionalidad se dispondrá de 1 analista de prueba. 2. Matricularse en nuevo curso -> Se requiere 1 analista de prueba para esta funcionalidad. 3. Realizar el curso -> Es necesario el apoyo de 1 analista de prueba. Se realizarán técnicas de diseño de pruebas de caja negra y basadas en la experiencia, pruebas exploratorias, pruebas de humo y pruebas de regresión.
Tipos de Pruebas sugeridas por Choucair Capacidades especificas de choucair que le ofrecemos al cliente en la estrategia propuesta
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Validar las funcionalidades: - Consultar cursos existentes - Matricularse en un nuevo curso - Realizar el curso Verificar que todas las funcionalidades descritas anteriormente sirvan para los navegadores Chrome, Edge, Mozilla y Opera
Fuera de alcance de pruebas:
Pruebas a aquellas funcionalidades que no están descritas en el alcance y tampoco se harán pruebas móviles y no funcionales.
Criterios
Criterios de Entrada ó Supuestos:
1. Documentación. 2. Los analistas deben tener credenciales y permisos para ingresar a la aplicación. 3. El equipo de desarrollo debe haber ejecutado sus pruebas unitarias y tener sus respectivas evidencias. 4. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas con temas de negocio e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on B26: Riesgos identificado
Note on D26: Descripción del riesgo
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I32: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B58: Identifique que producto o servicio de choucair podemos ofrecer a este cliente de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos.
Note on B81: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B82: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 6
Lectura de la documentacion |  |  | 3 | 3
Exploracion de la aplicacion basado en el alcance |  |  | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 22 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunion de Entendimiento |  |  | 2 | 3
Diseñar el plan de pruebas |  |  | 6 | 3
Armar el cronograma de actividades |  |  | 3 | 3
Pruebas de Modulo |  |  | 9 | 3
Reunion aprobacion |  |  | 2 | 3
Diseño |  |  |  |  | 7
Casos de prueba - Consultar categorias |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Seleccionar categorias |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Consultar Productos |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Seleccionar productos |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Diligenciar formulario Bolsa de Compras |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Simular compra |  |  | 1 | 1
casos de prueba - Regresion |  |  | 1 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 17
Casos de prueba - Consultar categorias |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Seleccionar categorias |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Consultar Productos |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Seleccionar productos |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Diligenciar formulario Bolsa de Compras |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Simular compra |  |  | 2 | 1
casos de prueba - Regresion |  |  | 5 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
Realizar el informe de cierre |  |  | 2 | 3
Lecciones aprendidas |  |  | 1 | 3
Restrospectiva del proyecto |  |  | 1 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 5.25
Daily |  |  | 0.25 | 3
Actualizacion del cronograma |  |  | 1 | 3
Gestion de defectos |  |  | 4 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 55.25 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 19.3375 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 74.5875 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 9
|  |  | Total dias |  | 6.1389
Note on G50: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G52: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G53: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 1% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 6% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## BugTrackerEquipo2
REPORTE DE DEFECTOS
REVISION DE ESPECIFICACIONES DE LA APP
NRO | Componente/Campo/Reporte/Documento | Versión | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección: Etapa del Ciclo de Vida de desarrollo donde se detectó. | Fecha solución
1 | Activos Hadware / Ingresar | 1 | Error a realizar el proceso e crear un nuevo software. | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
2 | Opcion inicio | 1 | Error en el menu al momento de volver al inicio por medio de la flecha "atras" cuando se ingresa al Maestro opcion activos | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
3 | Activos Hadware / Consultar | 1 | Error para realizar el proceso de consultar, solicita ingresar en el campo "Placa" la placa del elemento creado, pero en este formulario no se presenta dicho campo para realizar la consulta | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20